## Risk Log
Project Risk Management Log | [9 empty] | Last Update: | 02/16/2005 | 2005-02-18
Project ID: |  | Project Name: | [5 empty] | Project Dept.: |  |  | Project Manager:
No. | Description of Risk Event | Category | Identified Date | Owner | Probability (0.0-1.0) | Impact (1-10) | Risk Exposure Level (P*I) | Threshold | Ranking | Status | Mitigation Action
Note on D4: Double click to select date

## Ref
風險可能性評等表 |  |  |  |  | Likelihood
可能機率 | 評等準則 | 量化指標 |  |  | 0.3 | 0.7 | 1
低 | 不太可能發生，或出現率在10%以內 | 0.0~0.3 | Impact | 3 | 0.9 | 2.1 | 3
中 | 可能發生，或出現率在10~50%之間 | 0.3~0.7 |  | 7 | 2.1 | 4.9 | 7
高 | 頻繁發生，或出現率在50%以上 | 0.7~1.0 |  | 9 | 2.7 | 6.3 | 9
|  |  |  | 10 | 3 | 7 | 10
風險嚴重性評等表
嚴重程度 | 評等準則 | 量化指標
低 | 下列情形之一： | 0~3
1. 對達成專案目標影響輕微
2. 進度落後10%以內
3. 成本增加10%以內
4. 其他由專案定義為”中度”嚴重之條件
中 | 下列情形之一： | 3~7
1. 對達成專案目標影響中等
2. 進度落後10~20%之間
3. 成本增加10~25%之間
4. 其他由專案定義為”中度”嚴重之條件
高 | 下列情形之一： | 7~9
1. 對達成專案目標影響嚴重
2. 進度落後20~45%之間
3. 成本增加25~50%之間
4. 其他由專案定義為”重度”嚴重之條件
極高 | 下列情形之一： | 9~10
1. 無法達成專案目標
2. 進度落後45%以上
3. 成本增加50%以上
4. 其他由專案定義為”極度”嚴重之條例
風險曝光程度評等表
風險曝光程度 | 判斷準則
低 | 可能機率為低等且嚴重程度為低等者
中 | 可能機率或嚴重程度均為中等者，或者一項為中等且另一項為低等者均屬之
高 | 可能機率或嚴重程度任一項為高等（含）以上者
風險處理方案表
風險處理方案 | 處 理 說 明
風險規避 | 改變或降低需求，但仍然符合客戶需要。或者企圖完全降低可能機率及損失程度至零時，所採取之處理行動。
風險控制 | 採取主動之步驟，以降低風險為主要目的，較常為專案所採用。
風險轉移 | 重新配置設計需求，以降低風險。
風險監測 | 觀察及定期對指定風險的改變狀況進行再評估。
風險接受 | 風險曝光程度太低，或決定不採取任何處理動作。
專案風險來源與種類檢查表
風險類別 | 風險來源
人力 | 人員短缺
人員缺乏經驗、訊練
專案進行期間人員的異動
專案成員成度不一
人員健康問題
需求 | 需求持續的變動
不明確的需求
為符合客戶的績效需求
多餘的附加功能
技術 | 軟體的成熟度、可靠度低
軟體複雜度高
硬體的成熟度、可靠度低
硬體複雜度高
資料損失的容忍度低
資源（人力、時間、成本）過度使用
使用不合適的語言版本
組織 | 專案的決策無法貫徹
專案內部溝通不良
授權不足
對專案目標不清楚
成本與時程 | 預算低估
不切實際的時辰估計與安排
工作重疊
外部 | 所需的供應設備短缺
與供應商相依程度太高
專案風險降低處理對策表
序號 | 風險來源 | 可採取之風險降低處理步驟
1 | 人員缺乏技術性的訓練 | ‧估計一短暫性可容忍之訓練的時間
‧提供額外訓練資源
‧研擬專案的特別訓練計畫
‧實施技術交流研討會
2 | 需求持續性的變動 | ‧從客戶端取得最初確認之需求規格
‧使客戶確信需求變動將影響工作時程
‧設計一需求變更管理程序
‧與客戶商議因需求變動而造成實際影響之報償
3 | 不明確的需求 | ‧由使用經驗與業務邏輯所做的一些假設必須讓客戶知道，且獲得客戶的確認
‧依據取得的需求開發一雛型（Prototype），讓客戶進行審查與確認
4 | 人員短缺 | ‧確定各項人力均分派至專案工作中
‧建立專案會議，以掌握工作分派情形。
‧專案成員的工作須相互輪調
‧保有專案之備援能力
‧維護一個人獨負責工作的產出文件
‧嚴格遵照建構管理流程與指引來執行建構管理
5 | 迫使專案對外做出緊迫性的決策 | ‧敘述支持史項決策所造成不利損失的事實與數據，以及做出此項決策的個人責任
‧假如無法避免的話，界定出實際的風險及實施風險降低計劃
6 | 為符合客戶的績效需求 | ‧明確的定義出績效標準，並由客戶進行審查
‧設計一符合績效標準之遵循規範
‧準備好符合績效的設計計畫，並審查該計畫
‧模擬關鍵性交易（transaction）的績效
‧盡可能使用具代表性且大量的資料進行測試
‧可能的話，執行壓力測試
7 | 不切實際的時程估計與安排 | ‧與客戶溝通一較好的工作時程
‧確定平行進行之工作項目
‧提早準備專案所需資源
‧界定可以自動化的工作流程
‧假如工作時程中未包含關鍵性的工作流程時，需與客戶進行商議。
‧與客戶商議因此造成實際影響之報償
8 | 採用新的軟體、硬體 | ‧考慮分階段交貨
‧關鍵性組件先行交貨
‧工作時程中需要包含學習所花費的時間
‧提供新技術的教育訓練
‧發展proof-of-concept應用系統
9 | 不足的商業知識 | ‧增加與客戶的互動，並確保可由其中獲得該知識
‧組織內實施該知識領域的教育訓練
‧模擬客戶的商業交易，並取得客戶的贊同
10 | 挽救未履行或較差的績效 | ‧與客戶一起確定可能的預期指標
‧預先規劃挽救工作之所需工作量
‧規劃出最理想的挽救方法