國科會自由軟體專案『專案執行規劃書』

Project Execution Plan Document

of

NSC Open Source Project

為網際網路視訊串流而設計之

「串流代理伺服器平台」之設計與實做

Design and Implementation of a Streaming Proxy Server Platform for Internet Video Streaming

NSC 94-2218-E-020-002

童曉儒

屏東科技大學  資管系

Department of Engineering and Applied Science

National Science Council, Taiwan

2006/05/15

目       錄

1.	版次變更記錄	- 3 -

2.	專案規劃及查核點說明	- 4 -

2.1	專案工作內容	- 4 -

2.1.1	技術方法(Technical Approach)	- 4 -

2.1.2	分工結構圖	- 5 -

3.	專案成員工作指派	- 24 -

4.	資源需求	- 26 -

5.	資料管理規劃	- 28 -

5.1	資料管理計畫	- 28 -

5.2	列管資料總表	- 28 -

5.3	列管資料監控機制說明（此項目為必要監控項目）	- 29 -

6.	風險評估	- 30 -

6.1	風險項目評估	- 30 -

6.2	風險監控機制說明（此項目為必要監控項目）	- 30 -

7.	建構管理計畫 (CM Plan)	- 31 -

7.1	目的 (Purpose)	- 31 -

7.2	建立基準 (SG 1 Establish Baselines)	- 31 -

7.2.1	標示建構管理項目(Identify Configuration Items)	- 31 -

7.2.2	運用建立建構管理系統 (Establish a CM System)	- 31 -

7.2.3	建立基準 (Create or Release Baselines)	- 31 -

7.3	異動追蹤與控制 (SG 2 Track and Control Changes)	- 32 -

7.3.1	異動追蹤 (Track  Change)	- 32 -

7.3.2	建構控制小組 (Configuration Control Board)	- 32 -

7.3.3	異動控制 (Control Change)	- 32 -

7.3.4	版本控制程式 (The Version Control Tool)	- 32 -

7.4	達成完整性 (SG 3 Establish Integrity)	- 32 -

7.4.1	建構管理記錄 (Establish CM Records)	- 32 -

7.4.2	建構審核 (Perform Configuration Audits)	- 32 -

8.	度量與分析計畫 (M&A Plan)	- 33 -

8.1	目的	- 33 -

8.2	蒐集資訊的目的與資訊需求 (Information Needs and Objectives)	- 33 -

8.3	基礎度量 (Base Measurement)	- 33 -

8.4	度量與分析工具 (Measurement and Analysis Tool)	- 33 -

9.	流程與產品品質保證計劃 (PPQA Plan)	- 34 -

9.1	目的	- 34 -

9.2	客觀檢視流程與產品 (Objectively Evaluate Process and WP)	- 34 -

9.3	Project Object Insight	- 35 -

9.4	Management Architecture	- 35 -

附件一.	專案生命週期模型	- 36 -

附件二.	CVS簡介	- 37 -

- 版次變更記錄

| 版次 | 變更項目 | 變更日期 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 第一版 | 2006.01.23 |
| 2.0 | 第二版 | 2006.05.15 |

- 專案規劃及查核點說明

  - 專案工作內容

    - 技術方法(Technical Approach)

本系統採用模組化的設計方式，軟體實作主要分三大模組，分別為儲存管理子系統(Storage Management System)、快取策略子系統(Cache scheme policy Subsystem)、影片串流控制子系統 (Flow Control System)。使用的程式語言以JAVA為主。而在系統開發方面採用軟體工程方法，將整個專案概分成：專案管理與支援、系統需求分析、軟體開發、系統整合與測試、以及軟硬體採購等主要工作。

|  | - 分工結構圖(WBS) |
| --- | --- |

    - 工作分包與工作項目估算模型與方法

說明2.1.5及2.1.6中工作分包與工作項目大小及複雜度之估算模型及估算參數說明（parameters or rationale），其大小與複雜度可以用Line of Code, Number of Logic gates, Number of pages等估計之。

估算模型：

- COCOMO

- COCOMOII

- 單元估算累加法（Bottom-up，將工作劃分為較小單元進行估算，再行累加）

■專家法(透過個人專業判斷，進行估算)

- 經驗法(根據歷史資料)

- 其他估算方式

    - 工作分包與工作項目總表

| 識別 | WBS | 任務名稱 | 工作產品 | 開始時間 | 完成時間 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WP1 | 專案管理 |  | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 2 | WP1.1 | 專案規劃(PP) | 專案執行規劃書 | 94/10/19 | 94/11/4 | 13 工作日 |
| 3 | WP1.2 | 專案控管(PMC) | 專案執行規劃書 | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 4 | WP1.3 | 審查PP | 專案執行規劃書 | 94/11/5 | 94/11/10 | 5 工作日 |
| 5 | WP2 | 系統工程 |  | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 6 | WP2.1 | 系統需求分析(SRS) | 系統需求規格書 | 94/10/3 | 94/10/18 | 12 工作日 |
| 7 | WP2.2 | 系統初步設計(SPD) | 系統初步設計書 | 94/10/19 | 94/11/3 | 12 工作日 |
| 8 | WP2.3 | 系統細部設計(SDS) | 系統設計規格書 | 94/11/11 | 94/11/25 | 11 工作日 |
| 9 | WP2.4 | 審查SRS | 系統需求規格書 | 94/10/19 | 94/10/24 | 4 工作日 |
| 10 | WP2.5 | 審查SPD | 系統初步設計書 | 94/11/4 | 94/11/8 | 4 工作日 |
| 11 | WP2.6 | 審查SDS | 系統設計規格書 | 94/11/28 | 94/11/30 | 3 工作日 |
| 12 | WP2.7 | 整合測試計劃 | 整合測試規劃書 | 95/4/12 | 95/4/28 | 13 工作日 |
| 13 | WP3 | 軟體開發 |  | 94/12/1 | 95/4/28 | 107 工作日 |
| 14 | WP3.1 | 主要系統開發與測試 | 原始碼程式 | 94/12/1 | 94/12/23 | 17 工作日 |
| 15 | WP3.2 | 儲存管理子系統開發與測試 | 原始碼程式 | 94/12/26 | 95/2/14 | 37 工作日 |
| 16 | WP3.3 | 快取策略子系統開發與測試 | 原始碼程式 | 95/1/30 | 95/3/21 | 37 工作日 |
| 17 | WP3.4 | 影片串流控制子系統開發與測試 | 原始碼程式 | 95/3/1 | 95/4/21 | 38 工作日 |
| 18 | WP3.5 | 軟體模組整合測試 | 會議記錄 | 95/4/24 | 95/4/28 | 5 工作日 |
| 19 | WP4 | 系統整合與測試 |  | 95/5/1 | 95/5/31 | 23 工作日 |
| 20 | WP4.1 | 軟體整合測試 | 測試報告 | 95/5/1 | 95/5/31 | 23 工作日 |
| 21 | WP5 | 採購 |  | 94/10/11 | 94/11/30 | 38 工作日 |
| 22 | WP5.1 | 系統開發用電腦 | 請購單 | 94/10/11 | 94/10/18 | 6 工作日 |
| 23 | WP5.2 | 系統開發軟體 | 請購單 | 94/11/10 | 94/11/29 | 14 工作日 |
| 24 | WP5.3 | 軟硬體安裝及測試 | 驗收單 | 94/11/29 | 94/11/30 | 2 工作日 |
| 25 | WP6 | 專案支援 |  | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 26 | WP6.1 | 品質管制(PPQA) | PPQA Plan | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 27 | WP6.2 | 建構管理(CM) | CM Plan | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 28 | WP6.3 | 度量分析(MA) | MA Plan | 94/10/3 | 95/6/30 | 196 工作日 |
| 29 | WP6.4 | 技術文件撰寫 | 技術報告 | 95/6/1 | 95/6/19 | 13 工作日 |
| 30 | WP6.5 | 教育訓練 | 使用手冊/講義 | 95/6/20 | 95/6/30 | 9 工作日 |

    - 工作分包與工作項目內容說明

WP1 專案管理

| 工作項目編號/名稱 | WP1.1 /專案規劃 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責專案規劃工作、建立並維護專案執行規劃書。 |  |
| 工作產品/格式 | 專案執行規劃書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 高 / 30頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP2.1 |  |
| 需求技能與知識 | 專案管理 |  |
| 工作時程 | 13個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 13人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word, MS Project |
|  | 其他 | PP專案規劃流程 |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接著開始進行： WP2.1(系統需求分析) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP1.2 /專案控管 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 執行專案監控與調度工作 |  |
| 工作產品/格式 | 專案執行規劃書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 30頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP6.3 (MA) |  |
| 需求技能與知識 | 專案管理 |  |
| 工作時程 | 196個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 196人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word, MS Project |
|  | 其他 | PMC專案監控流程 M&A度量與分析流程 |
| 工作排程限制 | 這是專案全程活動，排程與專案全程時間相同。 |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP1.3 /專案執行規劃書審查 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 針對專案執行規劃書的各項工作進行計畫審查工作 |  |
| 工作產品/格式 | 專案執行規劃書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 30頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP1.1 |  |
| 需求技能與知識 | 專案管理 |  |
| 工作時程 | 5個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 5人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接著開始進行： WP1.1(專案規劃) |  |
| 備註 |  |  |

WP2 系統工程

| 工作項目編號/名稱 | WP2.1 / 系統需求分析(SRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責需求管理工作、瞭解客戶需求、發展系統規格、 建立系統需求規格書。 |  |
| 工作產品/格式 |  |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 50 頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 軟體需求分析技術 |  |
| 工作時程 | 12個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 12人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Excel |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.2 / 系統初部設計(SPD) |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 進行初部設計、建立系統初部設計規格書。 |  |
| 工作產品/格式 | 系統初部設計規格書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 40 頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 高階設計、JAVA程式設計 |  |
| 工作時程 | 12個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 12人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.3 / 系統設計(SDS) |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 進行細部設計、建立系統設計規格書。 |  |
| 工作產品/格式 | 系統設計規格書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 40 頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP1.3 |  |
| 需求技能與知識 | 高階設計、JAVA程式設計 |  |
| 工作時程 | 11個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 11人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接著開始進行： WP1.3(審查 PP) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.4 /審查SRS |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 進行系統需求規格書的審核 |  |
| 工作產品/格式 | 系統需求規格書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 50頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP2.1 |  |
| 需求技能與知識 | 軟體需求分析技術 |  |
| 工作時程 | 4個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 4人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接 WP2.1(系統需求分析) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.5 /審查SPD |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 進行系統初部設計書的審核 |  |
| 工作產品/格式 | 系統初步設計書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 50頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP2.2 |  |
| 需求技能與知識 | 系統初部設計技術 |  |
| 工作時程 | 4個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 4人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接著開始進行： WP2.2(系統初步設計) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.6 /審查SDS |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 進行系統設計規格書的審核 |  |
| 工作產品/格式 | 系統設計規格書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 40頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP2.3 |  |
| 需求技能與知識 | 同WP2.2 (系統初步設計) |  |
| 工作時程 | 3個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 3人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後接著開始進行： WP2.3(系統細部設計) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP2.7 / 整合測試計畫 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責規劃系統整合測試方案，撰寫整合測試規劃書。 |  |
| 工作產品/格式 | 整合測試規劃書 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 20頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 | 整合測試規劃應以系統規格書為發展基礎。 |  |
| 需求技能與知識 | 軟硬體測試技術 |  |
| 工作時程 | 12個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 12人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 測試規劃書應在95/4/30 前完成，以便進行WP3.4（軟體模組整合測試）與WP4.1（軟硬體整合測試） |  |
| 備註 |  |  |

WP3 軟體開發

| 工作項目編號/名稱 | WP3.1 /主要系統開發與測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責設計開發並測試系統的主要組件 |  |
| 工作產品/格式 | 各模組的程式 / 程式碼 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 高 / 10,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP5.3 |  |
| 需求技能與知識 | 軟體開發、JAVA程式設計、測試執行 |  |
| 工作時程 | 17個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 17人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP5.3 (軟硬體安裝及測試) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP3.2 / 儲存管理子系統開發與測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責開發並測試儲存管理子系統模組 |  |
| 工作產品/格式 | 程式碼 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 8,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP5.3 |  |
| 需求技能與知識 | 軟體開發、JAVA程式設計、測試執行 |  |
| 工作時程 | 37個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 37人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP5.3 (軟硬體安裝及測試) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP3.3 / 快取策略子系統統開發與測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責開發並測試快取策略子系統模組 |  |
| 工作產品/格式 | 程式碼 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 8,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP5.3 |  |
| 需求技能與知識 | 軟體開發、JAVA程式設計、測試執行 |  |
| 工作時程 | 37個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 37人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP5.3 (軟硬體安裝及測試) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP3.4 / 影片串流控制子系統開發與測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責開發並測試影片串流控制子系統統模組 |  |
| 工作產品/格式 | 程式碼 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 8,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP5.3 |  |
| 需求技能與知識 | 軟體開發、JAVA程式設計、測試執行 |  |
| 工作時程 | 38個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 38人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP5.3 (軟硬體安裝及測試) |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP3.5 / 軟體模組整合測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責整合並測試各個子系統 |  |
| 工作產品/格式 | 程式碼 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / 10,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | JAVA程式設計、測試規劃、測試執行 |  |
| 工作時程 | 5個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 5人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP3.1 (主要系統開發與測試) WP3.2 (儲存管理子系統開發與測試) WP3.3 (快取策略子系統) WP3.4 (影片串流控制子系統開發與測試) |  |
| 備註 |  |  |

WP4 系統整合與測試

| 工作項目編號/名稱 | WP4.1 / 軟硬體整合測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責整合軟硬體並測試 |  |
| 工作產品/格式 | 測試規劃 / 測試報告 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 高 / 12,000 LOC |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | JAVA程式設計、測試規劃、測試執行 |  |
| 工作時程 | 23個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 23人天 |
|  | 硬體設備 | 伺服主機、報表軟體 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | JAVA程式開發軟體 |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成之後接著開始進行： WP3.4 (軟體模組整合測試) |  |
| 備註 |  |  |

WP5 採購

| 工作項目編號/名稱 | WP5.1 / 系統開發用電腦 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 購買P4主機 |  |
| 工作產品/格式 | 請購單 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 電腦零組件相關知識 |  |
| 工作時程 | 6個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 6人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP5.2 / 系統開發軟體 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 購買系統開發軟體 |  |
| 工作產品/格式 | 請購單 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 軟體相關知識 |  |
| 工作時程 | 14個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 14人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP5.3 / 軟硬體安裝及測試 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責驗電腦與相關軟體 |  |
| 工作產品/格式 | 驗收單 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / |  |
| 與其他工作項目的相依性 | WP5.1、WP5.2 |  |
| 需求技能與知識 | 電腦零組件與軟體安裝等相關知識 |  |
| 工作時程 | 2個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 2人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 待以下工作完成後開始進行： WP5.1(購買系統開發用電腦) WP5.2(購買系統開發軟體) |  |
| 備註 |  |  |

WP6 專案支援

| 工作項目編號/名稱 | WP6.1 /品質管制（PPQA） |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 執行PPQA流程 |  |
| 工作產品/格式 | 品質保證計畫、品質稽核報告 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 / |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 品質保證相關知識 |  |
| 工作時程 | 196個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 196人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word、MS Excel、MS Project |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 這是專案全程活動，排程與專案全程時間相同。 |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP6.2 /建構管理（CM） |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 執行CM流程 |  |
| 工作產品/格式 | 建構管理計畫/ 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / 10頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 建構管理 |  |
| 工作時程 | 196個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 196人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word、MS Excel |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 這是專案全程活動，排程與專案全程時間相同。 |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP6.3 /度量分析（MA） |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 執行MA流程 |  |
| 工作產品/格式 | 專案度量計畫/ 文件、度量分析報告 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / 10頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 專案管理 |  |
| 工作時程 | 196個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 196人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | MS Word、MS Excel、MS Project |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 | 這是專案全程活動，排程與專案全程時間相同。 |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP6.4 / 技術文件撰寫 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責整理與撰寫應用系統與資料庫等技術文件 |  |
| 工作產品/格式 | 技術文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 低 / 10頁 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | 作業系統、應用程式等相關知識 |  |
| 工作時程 | 13個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 13人天 |
|  | 硬體設備 |  |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 |  |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

| 工作項目編號/名稱 | WP6.5 / 教育訓練 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作內容說明 | 負責撰寫訓練教材 |  |
| 工作產品/格式 | 訓練教材 / 文件 |  |
| 工作複雜度/規模估計 | 中 |  |
| 與其他工作項目的相依性 |  |  |
| 需求技能與知識 | SPS串流代理伺服器平台等相關知識 |  |
| 工作時程 | 9個工作日 |  |
| 需求資源 | 人力 | 9人天 |
|  | 硬體設備 | 工作站 |
|  | 硬體材料 |  |
|  | 軟體工具 | IE |
|  | 其他 |  |
| 工作排程限制 |  |  |
| 備註 |  |  |

    - 專案生命週期定義

說明專案生命週期, 並以之界定規劃工作的範圍, 且在2.2.1預定時程將其生命週期與實際時程結合表示出來。

■ 瀑布(Waterfall)模式  快速雛型(Prototype)模式  往覆式(Iterative)模式/螺旋模式  漸進(Incremental)模式/螺旋模式  演化雛型(Evolutionary)模式 (演化法)  V-Shaped Model  同步模式(Concurrent)  其他自訂生命週期 (請說明)

本專案由於技術和規格確定故使用瀑布模式進行開發，分成四個階段：

- 1: 需求與規格發展階段

- 2: 系統開發階段

- 3: 系統整合階段

- 4: 專案結案階段

各階段時程安排如下:

  - 預定時程及查核點

    - 預訂查核點說明

| 查核點 | 預定時間 | 查核點概述 | 技術文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 94.10.24 | 需求規格書(SRS) | 需求規格書(WP2.4) |
| M2 | 94.11.08 | 系統初部設計書(SPD) | 系統初部設計書(WP2.5) |
| M3 | 94.11.10 | 專案執行規格書(PP) | 專案執行規劃書(WP1.3) |
| M4 | 94.11.30 | 系統設計規格書(SDS) | 系統設計規格書(WP2.6) |
| M5 | 95.04.28 | 軟體模組整合測試完成 | 軟體功能測試報告書(WP3.5) |
| M6 | 95.05.31 | 軟體整合測試完成 | 驗收報告書(WP4.1) |
| M7 | 95.06.19 | 系統開發及測試完成 | 技術報告書(WP6.4) |
| M8 | 95.06.30 | 教育訓練完成 | 訓練教材、簽到簿(WP6.5) |

    - 預定時程

    - 時程與進度審查監控機制說明

本專案對於進行中的工作採用一個月監控一次，由專案負責人針對所完成的工作比例進行進度審視的方式。而需要實施矯正措施時，其基準為：

- 94/10~95/01矯正基準定為20%，當進度落後超過20%必須實施矯正措施。

- 95/01~95/06矯正基準定為10%，當進度落後超過10%必須實施矯正措施。

矯正措施為由專案負責人邀請相關人員召開會議，討論如何修改時程規劃，並實行之。本專案的監控項目如下所列：（下面為預設監控項目，但計畫執行中可依此監控項目對計畫之重要性及計畫資源情況，設定是否為監控項目）

  - 系統規格分析完成

| 監控時點 | 矯正基準 | 矯正機制 |
| --- | --- | --- |
| 94/10/24 | SRS完成 | 明確列出未完成的部分, 之後每隔2日確認完成的進度 |
| 94/11/8 | SPD完成 | 明確列出未完成的部分, 之後每隔2日確認完成的進度 |
| 94/11/30 | SDS完成 | 明確列出未完成的部分, 之後每隔2日確認完成的進度 |

  - 軟體開發完成

| 監控時點 | 矯正基準 | 矯正機制 |
| --- | --- | --- |
| 94/12/23 | 完成主要系統開發與測試 | 明列未完成的部分 |
| 95/02/14 | 完成儲存管理子系統開發與測試 | 成員加班於95/02/19前完成 |
| 95/03/21 | 完成快取策略子系統開發與測試 | 成員加班於95/03/26前完成 |
| 95/04/21 | 完成影片串流控制子系統開發與測試 | 成員加班於95/04/25前完成 |
| 95/04/25 | 100%軟體項目完成 | 成員加班於95/04/27前完成 |

  - 系統開發完成

| 監控時點 | 矯正基準 | 矯正機制 |
| --- | --- | --- |
| 95/04/28 | 軟體模組整合測試完成 | 列出落後之百分比數, 加派人力，之後每日監控進度直至趕上進度 |
| 95/05/31 | 軟體整合測試完成 | 列出落後之百分比數, 加派人力，之後每日監控進度直至趕上進度 |

- 專案成員工作指派

  - 計畫成員指派

本專案的工作指派是以工作項目(Task, T)為單位進行分派

| 成員名單與縮寫對照表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 縮寫 | 姓名 | 縮寫 | 姓名 | 縮寫 | 姓名 | 縮寫 | 姓名 |
| CC | 陳俊義 | CM | 陳哲民 | WC | 吳啟鴻 | AL | 全體人員 |
| LJ | 廖仁宏 | HC | 洪振瑋 | TS | 曾聖智 |  |  |

| 工作編號 | 任務名稱 | 工作階段 | 參與人員/負責人 |
| --- | --- | --- | --- |
| WP1.1 | 專案規劃(PP) | 專案規劃 | AL / CC |
| WP1.2 | 專案控管(PMC) | 計畫全程 | AL / LJ |
| WP1.3 | 審查PP | 專案規劃 | AL / CM |
| WP2.1 | 系統需求分析(SRS) | 需求發展階段 | AL / HC |
| WP2.2 | 系統初步設計(SPD) | 系統開發階段 | AL / HC |
| WP2.3 | 系統細部設計(SDS) | 系統開發階段 | AL / HC |
| WP2.4 | 審查SRS | 需求發展階段 | AL / WC |
| WP2.5 | 審查SPD | 系統開發階段 | AL / WC |
| WP2.6 | 審查SDS | 系統開發階段 | AL / WC |
| WP2.7 | 整合測試計劃 | 系統開發與整合階段 | AL / CC |
| WP3.1 | 主要系統開發與測試 | 系統開發與整合階段 | CC / LJ |
| WP3.2 | 儲存管理子系統開發與測試 | 系統開發與整合階段 | CC、HC / CC |
| WP3.3 | 快取策略子系統開發與測試 | 系統開發與整合階段 | CC、TS / CC |
| WP3.4 | 影片串流控制子系統開發與測試 | 系統開發與整合階段 | CC、CM / CC |
| WP3.5 | 軟體模組整合測試 | 系統開發與整合階段 | AL / CC |
| WP4.1 | 軟體整合測試 | 系統開發與整合階段 | AL / TS |
| WP5.1 | 購買系統開發用電腦 | 系統開發與整合階段 | TS / TS |
| WP5.2 | 購買系統開發軟體 | 系統開發與整合階段 | TS / TS |
| WP5.3 | 軟硬體安裝及測試 | 系統開發與整合階段 | TS / TS |
| WP6.1 | 品質管制(PPQA) | 計畫全程 | CC / CC |
| WP6.2 | 建構管理(CM) | 計畫全程 | CC / CC |
| WP6.3 | 度量分析(MA) | 計畫全程 | CC / CC |
| WP6.4 | 技術文件撰寫 | 計畫結案階段 | AL / CC |
| WP6.5 | 教育訓練 | 計畫結案階段 | AL / CC |

  - 調整專案成員

本專案將以MS Project的軟體隨時瞭解專案的進度，並適時地調整人力，以便維持專案的進度。當雇用新人時，將重新為工作量產生新的報表，計算並檢查計畫成員之工作量。本專案人力的配置皆以其專長來配置任務，因此專案初期暫不需做調整。

  - 專案專業知識與技能需求

| 專業技能及知識 | 預估需要人數 | 預計受訓人員 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVA軟體安裝與使用 | 3 | 0 |  |
| JAVA程式設計 | 3 | 0 | 本專案的成員已有相關經驗 |
| Windows 2000安裝設定 | 1 | 0 | 本專案的成員已有相關經驗 |

  - 訓練計畫表

| 訓練項目 | 預定訓練期間 | 參與人員姓名 | 經費需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 無 |  |  |  |

  - 成員參與情況監控機制說明（此項目為必要監控項目）

(說明監控成員參與情況之實施矯正措施基準及機制)

- 本專案對於「成員參與情況」之監控頻率(progress/milestones review)以一個月監控一次為原則。

- 實施矯正之基準(如2.2.3所示)

- 實施矯正之措施
專案進行中，當進度落後超過基準而必須實施矯正措施時，由專案負責人邀請相關人員召開會議，討論如何所要行的措施。如果牽涉到「修改時程」之規劃，則必須邀集使用者單位共同討論。若僅是工作量分配不當的問題，則以重新工作分派為之。

- 資源需求

  - 計畫經費預算說明

| 工作編號 | 經費描述 | 旅運費 | 材料費 | 維護費 | 業務費 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP1.1 | 專案規劃(PP) | 1000 |  |  |  | 1000 |
| WP1.2 | 專案控管(PMC) |  | 1000 |  |  | 1000 |
| WP1.3 | 審查PP |  |  |  |  |  |
| WP2.1 | 系統需求分析(SRS) | 2000 |  |  |  | 2000 |
| WP2.2 | 系統初步設計(SPD) |  |  |  |  |  |
| WP2.3 | 系統細部設計(SDS) |  | 1000 |  |  | 1000 |
| WP2.4 | 審查SRS | 500 |  |  |  | 500 |
| WP2.5 | 審查SPD | 500 |  |  |  | 500 |
| WP2.6 | 審查SDS | 500 |  |  |  | 500 |
| WP2.7 | 整合測試計劃 |  | 1000 |  |  | 1000 |
| WP3.1 | 主要系統開發與測試 |  |  |  |  |  |
| WP3.2 | 儲存管理子系統開發與測試 |  |  |  |  |  |
| WP3.3 | 快取策略子系統開發與測試 |  |  |  |  |  |
| WP3.4 | 影片串流控制子系統開發與測試 |  |  |  |  |  |
| WP3.5 | 軟體模組整合測試 | 3000 |  |  |  | 3000 |
| WP4.1 | 軟體整合測試 | 1000 |  |  |  | 1000 |
| WP5.1 | 購買系統開發用電腦 |  | 40000 |  | 1000 | 41000 |
| WP5.2 | 購買系統開發軟體 |  | 15000 |  | 1000 | 16000 |
| WP5.3 | 軟硬體安裝及測試 |  |  |  | 1000 | 1000 |
| WP6.1 | 品質管制(PPQA) | 3000 |  |  |  | 3000 |
| WP6.2 | 建構管理(CM) |  |  |  |  |  |
| WP6.3 | 度量分析(MA) |  |  |  |  |  |
| WP6.4 | 技術文件撰寫 |  | 1500 |  |  | 1500 |
| WP6.5 | 教育訓練 | 3000 | 1500 |  |  | 4500 |
| 合 計 |  | 14500 | 61000 |  | 3000 | 78500 |

  - 人事費用估算

| 工作計畫需求人力: 1831 人時 總人事費: 274,650 元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職級 | 單位(月) | 人事費概算 | 備 註 |
| 專案經理 系統分析師 程式設計師(6人) 其他(加班費用，不列人年) | ９ | 432,000 | (8,000元/月) |

  - 計畫經費預估表

| 科 目 | 預 估 數 |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 94年 | 95年 |  |
| 直接成本 | 0 |  | 0 |
| 1.人事費 | 144000 | 288000 | 432000 |
| 2.旅運費(support) | 4500 | 10000 | 14500 |
| 3.材料費 | 57000 | 4000 | 61000 |
| 4.維護費(support) | 0 | 0 | 0 |
| 5.業務費 | 3000 |  | 3000 |
| 合 計 |  |  | 510500 |

  - 預算監控機制說明

本專案有關於預算的監控機制為：

- 監控頻率：每月監控一次。

- 實施矯正之基準及其措施：預算使用超過10%即必須實施矯正措施。矯正措施為開會決定如何取得資金，或是刪減專案活動。

- 資料管理規劃

  - 資料管理計畫

本計畫資料管理與儲存方式將分為五種：

- 原始程式碼：所有的原始程式碼使用一台Windows主機進行管理，Client端則簽入與簽出來使用。由本專案負責建構管理人員每月進行一次備份動作，將程式碼由部門Windows主機上複製一份到檔案伺服器。

註：每當本專案所有的程式碼要建立基準時，負責「建構管理」工作的人員負責把所要建立的基準從CVS伺服器上複製一份到檔案伺服器上，並壓成一個壓縮檔，接下來再依CM程序進行建構管理。

- 電子文件及可執行檔：原始程式碼以外的電子文件或可執行檔案，使用檔案伺服器中個人的網路硬碟帳號進行管理，並本專案的負責人每一個月進行一次備份動作，保留最近四個月內的備份。

- 與計畫相關之電子郵件：統一在信件主旨最前面加上一致的標籤(例如:[SPS])，再同時以郵件副本寄給本專案的資料管理人員(建構管理人員支援資料管理)負責保管。。

- 纸本文件或光碟資料：由本專案的資料管理人員負責保管。

- 由各自系統負責的人員管理。

  - 列管資料總表

| 資料名稱 | 管理 方式 | 版本 控管 | 建構 管理 | 技資 管理 | 機密 等級 | 產生 週期 | 資料 提供者 | 資料 使用者 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專案執行規劃書 | 2 | 是 | 是 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 系統需求規格書 | 2/5 | 是 | 是 | 是 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 系統設計規格書 | 2/5 | 是 | 是 | 是 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 原始程式碼 | 1/5 | 是 | 是 | 是 | 密 | Monthly |  | 計畫成員 |  |
| 整合測試計劃書 | 2 | 是 | 是 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 整合測試報告 | 2 | 是 | 是 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 會議記錄 | 2/4 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 專案相關表單 | 2/4/5 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 伺服器規格明細 | 2 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 計畫結案報告 | 4 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 教育訓練教材 | 2/4 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |
| 工作指派與討論的電子郵件 | 3 | 否 | 否 | 否 | 密 | Event |  | 計畫成員 |  |

(註：機密等級密表示:只有計畫相關人員及上層主管可讀取，資料提供者參閱3.2）

  - 列管資料監控機制說明（此項目為必要監控項目）

(說明監控列管資料之實施矯正措施基準及機制)

本專案監控列管資料之矯正措施基準與機制為：

- 監控頻率：每月監控一次。

- 實施矯正之基準及其措施：資料管理所列管的所有資料都必須按照資料管理計畫的方式進行，如果發現任何的資料未按資料管理計畫保管或備份，都必須立刻進行矯正，矯正措施為立即增補。

- 風險評估

  - 風險項目評估

(依據計畫性質界定風險項目並評估其影響程度及發生機率,並排定管理優先順序)

| 優先順序 | 風險項目 | 發生 可能性 | 影響 程度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 軟體系統無法安裝於客戶端的伺服主機中 | 15% | 高 | 準備「備援主機」 |
| 2 | 系統開發人員的異動 | 10% | 高 | 其他人員先支援 |
| 3 | 硬碟的損毀(病毒) | 5% | 高 | 備份 |
| 4 | 網路環境的問題 | 25% | 中 | 請資訊室配合 |

  - 風險監控機制說明（此項目為必要監控項目）

本專案監控風險之實施矯正措施基準及機制為：

- 監控頻率：每月監控一次。

- 實施矯正之基準及其措施：一旦監控發現風險確實發生，必須立刻進行矯正程序，確保計畫目標能夠順利完成。矯正措施為邀請計畫參與人員開會討論是否修改進度。

- 建構管理計畫 (CM Plan)

  - 目的 (Purpose)

在本專案中之建構管理的目的為「建立」並「維持」工作產品的一致性，要達到此目標，本專案使用下列的屬性：

- 建構標示 (configuration identification)

- 建構控制 (configuration control)

- 建構狀態記錄 (configuration status accounting)

- 建構審核 (configuration audits)

  - 建立基準 (SG 1 Establish Baselines)

    - 標示建構管理項目(Identify Configuration Items)

經由CM SP1.1找出下列的建構管理項目(參閱5.2)

| 項目 編號 | 資料名稱 | 版本 控管 | 建構 類別 | 產生 週期 | 資料 提供者 | 資料 使用者 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 專案執行規劃書 | 是 | A | Event |  | 計畫成員 |  |
| 2 | 系統需求規格書 | 是 | A | Event |  | 計畫成員 |  |
| 3 | 系統設計規格書 | 是 | A | Event |  | 計畫成員 |  |
| 4 | 整合測試計劃書 | 是 | A | Event |  | 計畫成員 |  |
| 5 | 原始程式碼 | 是 | B | Monthly |  | 計畫成員 |  |
| 6 | 整合測試報告 | 是 | C | Event |  | 計畫成員 |  |

建構分類：A屬於計畫書或規格書，B屬於原始程式碼或執行檔，C屬於報告資料

    - 運用建立建構管理系統 (Establish a CM System)

在本專案中的所有建構管理項目(如7.2.1所列)使用一台Windows主機上面的CVS伺服器進行管理，計畫成員的Client端則使用wincvs來進行簽入與簽出作業。並由本專案負責建構管理的人員(參閱專案分工表)每週進行一次備份動作，將程式碼由伺服器主機上複製一份到檔案伺服器。

    - 建立基準 (Create or Release Baselines)

  - 本專案中7.2.1所列的建構項目，只要一經相關人員「確認」後，其資料為基準，而不可任意更動。

(此處的確認是指在7.2.1中，A與C類為簽字確認，B類為送上檔案並按下確認鍵)

  - 若要對已成為基準的資料進行異動，必須以7.3的程序進行異動。

  - 異動追蹤與控制 (SG 2 Track and Control Changes)

    - 異動追蹤 (Track  Change)

  - 提出異動申請(異動申請單)。

  - 由建構管理人員評估影響層面，並通知專案負責人。

  - 由專案負責人邀集受影響單位進行評估，並決定是否准予異動。

  - 追蹤異動的狀態(例如異動時間)。

    - 建構控制小組 (Configuration Control Board)

本專案之建構控制小組由專案負責人陳俊義、廖仁宏、陳哲民、洪振瑋共同組成，負責7.3.3第(2)項建構異動授權事宜。

    - 異動控制 (Control Change)

    - 對於異動的項目需要持續監控。

    - 進行異動前需要先「取的授權」(由建構管理人員決定時間點)。

    - 簽入與簽出時請再次確認其正確性。

    - 對於每一個異動，需要清楚記錄異動原因。

    - 版本控制程式 (The Version Control Tool)

參閱7.2.3

  - 達成完整性 (SG 3 Establish Integrity)

    - 建構管理記錄 (Establish CM Records)

有關本專案所使用的CVS符合本項要求的部分，請參閱附錄二。

    - 建構審核 (Perform Configuration Audits)

為達成對於建構管理系統中的項目的正確性，本專案的建構管理人員需要於每月定時檢視建構管理項目以確認其結構的完整性。

- 度量與分析計畫 (M&A Plan)

  - 目的

度量與分析主要在蒐集本專案的各項資訊，以提供各種分析之用。

  - 蒐集資訊的目的與資訊需求 (Information Needs and Objectives)

| 序 號 | 目 的 | 資 訊 需 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客戶滿意度 | 客戶的反應、支援客戶的狀況 |
| 2 | 時程與進度 | 里程碑完成狀況、工作單元進度 |
| 3 | 資源與成本 | 支出、各項資源支援的程度 |
| 4 | 產品品質 | 系統或功能品質、介面的良劣 |
| 5 | 客戶需求的穩定程度 | 客戶需求的異動 |
| 6 | 產品大小 | 每個子系統的大小、功能大小 |

  - 基礎度量 (Base Measurement)

| 序 號 | 度 量 | 因 子 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 客戶滿意度度量 | 經由客戶問題的反應：與客戶互動的時間 |
| 2 | 里程碑完成狀況、工作單元進度 | 里程碑完成的時間、階段中工作單元完成度 |
| 3 | 支出、各項資源支援的程度 | 專案人員投入的工作時數、實際支出數 |
| 4 | 系統或功能品質、介面的良劣 | 系統或功能之錯誤數、使用者反應介面問題數 |
| 5 | 客戶需求的異動 | 客戶需求異動個數、可行個數、無法修改個數 |
| 6 | 每個子系統的大小、功能大小 | 每個子系統的程式行數、功能數 |

  - 度量與分析工具 (Measurement and Analysis Tool)

本專案使用MS Project與MS Excel作為分析上述各項資訊的工具。

- 流程與產品品質保證計劃 (PPQA Plan)

  - 目的

本專案的流程與產品品質保證計劃主要是提供專案所有人員對於產品的品質能以客觀且深入了解其流程與相關產品。

  - 客觀檢視流程與產品 (Objectively Evaluate Process and WP)

本專案的檢視流程為：

- 與專案負責人共同檢查程式設計流程、程式單元審查與單元測試皆符合「程式設計規格書」中所述。

- 檢查由「程式單元審查」所獲得的執行項目皆能處理並由專案負責人簽認。

- 確認所有程式單元皆能符合「程式設計規格書」的規格來設計。

- 檢視表

專案軟體實作與單元測試流程檢核表

專案名稱：串流代理伺服器平台 檢視日期： 年 月 日 製 表：

一、 程式設計 ____ Code and the traceability matrix are prepared and kept current and consistent based on approved software requirement changes. ____Code walkthroughs (peer review) evaluate compliance of the code to the approved design, identify defects in the code, and alternatives are evaluated and reported. ____Code walkthroughs are conducted in accordance with Peer Review Process. ____Changes to code are identified, reviewed, and tracked to closure. ____Code is maintained under configuration management. ____Code changes undergo peer review before they are incorporated into the software baseline. ____Software coding is consistent with the coding methodology approved in the Software Development Plan (SDP). ____The method, such as the Software Development Folder or Unit Development Folder, used for tracking and documenting the development/maintenance of a software unit is implemented and is kept current. 二、 單元測試 ____Software unit testing is conducted in conformance with the approved standards and procedures described in the SDP. ____Ensure that passing criteria for unit test is documented, and that compliance has been recorded. ____Results of unit testing are documented in the Software Development Folder or Unit Development Folder.

  - Project Object Insight

  - 專案負責人隨時與客戶保持聯繫，務必讓客戶滿意產品。

  - 專案負責人隨時與專案發展人員溝通，確認所有的問題能得到解決。

  - 所有的問題與解決流程皆需要建立記錄，此記錄以MS Excel的方式存放，可提供未來分析之用。

  - Management Architecture

本專案的品質管制以及相關協調作業均由本專案負責人陳俊負責。

- 專案生命週期模型

- Waterfall Model is well-defined development process in which one phase has to be finished before the next phase.  The model is very simple to use. The model can be used if the requirement is well understood and defined.

- Concurrent Model is that more than one processes (for example, SW development, HW development, Testing development) are progressed in concurrent.

- V-Shaped Model is similar to waterfall model.  The difference is that each test phase matches each development phase: requirements with system testing, high-level design with integration testing, and detailed design with unit testing.

- Prototyping Model is the technique which helps designers and users to clarify the requirement of the system.  A throw-away prototype is developed by designers and is evaluated by users.  From feedback of users, designers will understand the system better and improve the prototype.

- Incremental Model.  The designers develop the software in a number of stages and are able to deliver the product early.  At each phase the designers have a goal to deliver certain features to customers.  Incremental model is good for fast delivering product to the marker place.

- Spiral Model  is an iterative approach. The model carefully takes risks into account.  The designers develop a small part of the project and evaluate the risks.  If the risk is low, designers keep developing more features.  For each iteration, there are six steps:

  - Determine objectives, alternatives, and constraints.

  - Identify and resolve risks.

  - Evaluate alternatives.

  - Develop deliverables and verify that they are correct.

  - Plan the next iteration.

Commit to an approach for the next iteration.

- CVS簡介

CVS is a version control system.  Using it, you can record the history of your source files. For example, bugs sometimes creep in when software is modified, and you might not detect the bug until a long time after you make the modification.  With CVS, you can easily retrieve old versions to see exactly which change caused the bug.  This can sometimes be a big help.

You could of course save every version of every file you have ever created.  This would however waste an enormous amount of disk space.  CVS stores all the versions of a file in a single file in a clever way that only stores the differences between versions.

CVS also helps you if you are part of a group of people working on the same project.  It is all too easy to overwrite each others' changes unless you are extremely careful.  Some editors, like GNU Emacs, try to make sure that the same file is never modified by two people at the same time.  Unfortunately, if someone is using another editor, that safeguard will not work.  CVS solves this problem by insulating the different developers from each other.  Every developer works in his own directory, and CVS merges the work when each developer is done.